## Convênios Movimentados 2019
CONVÊNIOS SIC / CODEGO / ANO 2019
| FONTE DE RECURSO : |  | PRODUZIR
|  | DADOS DO CONVÊNIO - SIC | [7 empty] | DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREITERA
ITEM | MUNICÍPIO | PROCESSO | Nº CONVÊNIO | VIGÊNCIA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR | STATUS | OBJETO | FÍSICO | SEI | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | Contratada | VALOR CONTRATADO | % executado | DATA PARALISAÇÃO | RECURSOS
1 | ANÁPOLIS | 201200009002137 | 006/2013 | 2020-02-04 | 13779133.79 | 1712734.66 | 15491868.45 | PARALISADA AUDITORIA MP | Construção do anel viario que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anapolis - DAIA | 430.07/2013 | 201311867000490 | 047/2013 | 2014-09-20 | TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 11266662.15 | 77% | RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIAL
[12 empty] | 041/2014 | 2019-01-31 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 12488661.49 |  | PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018 |  | Convênios
2 | ANÁPOLIS | 201200009002240 | 012/2013 | 2019-02-28 | 8000000 | 1378783.69 | 9378783.69 | PRALISADA EMPENHO ANULADO | Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. | 1142.12/2015 | 2015102216000070 | 066/2017 | 2019-02-28 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA | 8421274.65 | 13% | PARALISAÇÃO DATADA DE27/02/2019 | CONVÊNIO SIC/FOMENTAR/GOIASINDUSTRIA
3 | NIQUELÂNDIA | 201614304001082 | 004/2016 | 2019-07-29 | 18328683.38 | 0 | 18328683.38 | AUDITORIA TCE | Implantação da pista dos romeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém. | 912.06/2016 | 201610216000043 | 011/2017 | 2018-12-30 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 18328683.38 | CONCLUÍDA | PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018 | CONVÊNIO SED/FUNPRODUZIR/CODEGO
4 | GO-453: POSSE/ GUARANI DE GOIÁS | 201614304001806 | 008/2016 | 09//10/2020 | 64111671.67 | 1728035.28 | 65839706.95 | PARALISADA | Terraplenagem, pavimentação asfaltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de Go. | 325.02/2017 | 201710216000014 | 053/2017 | 2021-09-20 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 62526266 | 71% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
5 | PLANALTINA DE GOIÁS | 201700042001923 | 221/2017 | 2019-01-16 | 5721730.5 | 0 | 5721730.5 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina. | 1747.12/2017 | 201710216000110 | 028/2018 | 2019-02-10 | HL TERRAPLANAGEM LTDA | 5007994.51 | 40% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12//2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
6 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 201700042001849 | 223/2017 | 2019-09-29 | 5000000 | 0 | 5000000 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias. | 1748.12/2017 | 201710216000011 | 032/2018 | 2020-09-12 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 4554579.66 | 15.2% | PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201714304005051 | 233/2018 | 2019-02-21 | 1012588.87 | 0 | 1012588.87 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro. | 1780.12/2017 | 201710216000114 | 036/2018 | 2018-12-25 | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1197367.56 | 23.7% | PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
8 | GO-108: GUARANI / PQUE TERRA RONCA | 201810216000009 | 304/2018 | 2021-12-04 | 76950632.35 | 0 | 76950632.35 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca. | 057.04/2018 | 201810216000062 | 033/2018 | 2021-08-18 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 72484455.93 | 10% da TERRAPL. - 4,70% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
Note on E13: Tamirian Varelo Correia: O contrato foi assinado no dia 04/04/2018 c/ vigência de 44 meses, a data de vigência correta é 03/12/2021
Note on G7: os valores conforme o 2º termo aditivo do convênio: 421.274,65 é referente a contrapartida financeira e já foi utilizado e os 957.509,04 é referente a contrapartida de bens e serviços e ainda não foi utilizada
Note on I7: Tamirian Varelo Correia: Suspensa/Paralisada por falta de aportes financeiros
Note on R10: Tamirian Varelo Correia: No relatório da engenharia conta 20/12/2018 qual é o certo?

## Convênios movimentados 2020
CONVÊNIOS SIC / CODEGO / ANO 2020
| FONTE DE RECURSO : |  | PRODUZIR
|  | DADOS DO CONVÊNIO - SIC | [7 empty] | DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREITERA
ITEM | MUNICÍPIO | PROCESSO | Nº CONVÊNIO | VIGÊNCIA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR | STATUS | OBJETO | FÍSICO | SEI | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | Contratada | VALOR CONTRATADO | % executado | DATA PARALISAÇÃO | RECURSOS
1 | ANÁPOLIS | 201200009002137 | 006/2013 | 2020-02-04 | 13779133.79 | 1712734.66 | 15491868.45 | PARALISADA AUDITORIA MP | Construção do anel viario que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anapolis - DAIA | 430.07/2013 | 201311867000490 | 047/2013 | 2014-09-20 | TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 11266662.15 | 77% | RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIAL
[12 empty] | 041/2014 | 2019-01-31 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 12488661.49 |  | PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018 |  | Convênios
2 | ANÁPOLIS | 201200009002240 | 012/2013 | 2019-02-28 | 8000000 | 1378783.69 | 9378783.69 | PRALISADA EMPENHO ANULADO | Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. | 1142.12/2015 | 2015102216000070 | 066/2017 | 2019-02-28 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA | 8421274.65 | 13% | PARALISAÇÃO DATADA DE27/02/2019 | CONVÊNIO SIC/FOMENTAR/GOIASINDUSTRIA
3 | NIQUELÂNDIA | 201614304001082 | 004/2016 | 2019-07-29 | 18328683.38 | 0 | 18328683.38 | AUDITORIA TCE | Implantação da pista dos romeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém. | 912.06/2016 | 201610216000043 | 011/2017 | 2018-12-30 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 18328683.38 | CONCLUÍDA | PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018 | CONVÊNIO SED/FUNPRODUZIR/CODEGO
4 | GO-453: POSSE/ GUARANI DE GOIÁS | 201614304001806 | 008/2016 | 09//10/2020 | 64111671.67 | 1728035.28 | 65839706.95 | PARALISADA | Terraplenagem, pavimentação asfaltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de Go. | 325.02/2017 | 201710216000014 | 053/2017 | 2021-09-20 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 62526266 | 71% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
5 | PLANALTINA DE GOIÁS | 201700042001923 | 221/2017 | 2019-01-16 | 5721730.5 | 0 | 5721730.5 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina. | 1747.12/2017 | 201710216000110 | 028/2018 | 2019-02-10 | HL TERRAPLANAGEM LTDA | 5007994.51 | 40% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12//2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
6 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 201700042001849 | 223/2017 | 2019-09-29 | 5000000 | 0 | 5000000 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias. | 1748.12/2017 | 201710216000011 | 032/2018 | 2020-09-12 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 4554579.66 | 15.2% | PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201714304005051 | 233/2018 | 2019-02-21 | 1012588.87 | 0 | 1012588.87 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro. | 1780.12/2017 | 201710216000114 | 036/2018 | 2018-12-25 | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1197367.56 | 23.7% | PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
8 | GO-108: GUARANI / PQUE TERRA RONCA | 201810216000009 | 304/2018 | 2021-12-04 | 76950632.35 | 0 | 76950632.35 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca. | 057.04/2018 | 201810216000062 | 033/2018 | 2021-08-18 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 72484455.93 | 10% da TERRAPL. - 4,70% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
Note on E13: Tamirian Varelo Correia: O contrato foi assinado no dia 04/04/2018 c/ vigência de 44 meses, a data de vigência correta é 03/12/2021
Note on G7: os valores conforme o 2º termo aditivo do convênio: 421.274,65 é referente a contrapartida financeira e já foi utilizado e os 957.509,04 é referente a contrapartida de bens e serviços e ainda não foi utilizada
Note on I7: Tamirian Varelo Correia: Suspensa/Paralisada por falta de aportes financeiros
Note on R10: Tamirian Varelo Correia: No relatório da engenharia conta 20/12/2018 qual é o certo?

## Convênios movimentados 2021
CONVÊNIOS SIC / CODEGO / ANO 2021
| FONTE DE RECURSO : |  | PRODUZIR
|  | DADOS DO CONVÊNIO - SIC | [7 empty] | DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREITERA
ITEM | MUNICÍPIO | PROCESSO | Nº CONVÊNIO | VIGÊNCIA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR | STATUS | OBJETO | FÍSICO | SEI | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | Contratada | VALOR CONTRATADO | % executado | DATA PARALISAÇÃO | RECURSOS
1 | ANÁPOLIS | 201200009002137 | 006/2013 | 2020-02-04 | 13779133.79 | 1712734.66 | 15491868.45 | PARALISADA AUDITORIA MP | Construção do anel viario que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anapolis - DAIA | 430.07/2013 | 201311867000490 | 047/2013 | 2014-09-20 | TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 11266662.15 | 77% | RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIAL
[12 empty] | 041/2014 | 2019-01-31 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 12488661.49 |  | PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018 |  | Convênios
2 | ANÁPOLIS | 201200009002240 | 012/2013 | 2019-02-28 | 8000000 | 1378783.69 | 9378783.69 | PRALISADA EMPENHO ANULADO | Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. | 1142.12/2015 | 2015102216000070 | 066/2017 | 2019-02-28 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA | 8421274.65 | 13% | PARALISAÇÃO DATADA DE27/02/2019 | CONVÊNIO SIC/FOMENTAR/GOIASINDUSTRIA
3 | NIQUELÂNDIA | 201614304001082 | 004/2016 | 2019-07-29 | 18328683.38 | 0 | 18328683.38 | AUDITORIA TCE | Implantação da pista dos romeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém. | 912.06/2016 | 201610216000043 | 011/2017 | 2018-12-30 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 18328683.38 | CONCLUÍDA | PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018 | CONVÊNIO SED/FUNPRODUZIR/CODEGO
4 | GO-453: POSSE/ GUARANI DE GOIÁS | 201614304001806 | 008/2016 | 09//10/2020 | 64111671.67 | 1728035.28 | 65839706.95 | PARALISADA | Terraplenagem, pavimentação asfaltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de Go. | 325.02/2017 | 201710216000014 | 053/2017 | 2021-09-20 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 62526266 | 71% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
5 | PLANALTINA DE GOIÁS | 201700042001923 | 221/2017 | 2019-01-16 | 5721730.5 | 0 | 5721730.5 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina. | 1747.12/2017 | 201710216000110 | 028/2018 | 2019-02-10 | HL TERRAPLANAGEM LTDA | 5007994.51 | 40% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12//2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
6 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 201700042001849 | 223/2017 | 2019-09-29 | 5000000 | 0 | 5000000 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias. | 1748.12/2017 | 201710216000011 | 032/2018 | 2020-09-12 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 4554579.66 | 15.2% | PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201714304005051 | 233/2018 | 2019-02-21 | 1012588.87 | 0 | 1012588.87 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro. | 1780.12/2017 | 201710216000114 | 036/2018 | 2018-12-25 | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1197367.56 | 23.7% | PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
8 | GO-108: GUARANI / PQUE TERRA RONCA | 201810216000009 | 304/2018 | 2021-12-04 | 76950632.35 | 0 | 76950632.35 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca. | 057.04/2018 | 201810216000062 | 033/2018 | 2021-08-18 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 72484455.93 | 10% da TERRAPL. - 4,70% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
Note on E13: Tamirian Varelo Correia: O contrato foi assinado no dia 04/04/2018 c/ vigência de 44 meses, a data de vigência correta é 03/12/2021
Note on G7: os valores conforme o 2º termo aditivo do convênio: 421.274,65 é referente a contrapartida financeira e já foi utilizado e os 957.509,04 é referente a contrapartida de bens e serviços e ainda não foi utilizada
Note on I7: Tamirian Varelo Correia: Suspensa/Paralisada por falta de aportes financeiros
Note on R10: Tamirian Varelo Correia: No relatório da engenharia conta 20/12/2018 qual é o certo?

## Convênios movimentados 2022
CONVÊNIOS SIC / CODEGO / ANO 2022
| FONTE DE RECURSO : |  | PRODUZIR
|  | DADOS DO CONVÊNIO - SIC | [7 empty] | DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREITERA
ITEM | MUNICÍPIO | PROCESSO | Nº CONVÊNIO | VIGÊNCIA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR | STATUS | OBJETO | FÍSICO | SEI | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | Contratada | VALOR CONTRATADO | % executado | DATA PARALISAÇÃO | RECURSOS
1 | ANÁPOLIS | 201200009002137 | 006/2013 | 2020-02-04 | 13779133.79 | 1712734.66 | 15491868.45 | PARALISADA AUDITORIA MP | Construção do anel viario que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anapolis - DAIA | 430.07/2013 | 201311867000490 | 047/2013 | 2014-09-20 | TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 11266662.15 | 77% | RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIAL
[12 empty] | 041/2014 | 2019-01-31 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 12488661.49 |  | PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018
2 | ANÁPOLIS | 201200009002240 | 012/2013 | 2019-02-28 | 8000000 | 1378783.69 | 9378783.69 | PRALISADA EMPENHO ANULADO | Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. | 1142.12/2015 | 2015102216000070 | 066/2017 | 2019-02-28 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA | 8421274.65 | 13% | PARALISAÇÃO DATADA DE27/02/2019 | CONVÊNIO SIC/FOMENTAR/GOIASINDUSTRIA
3 | NIQUELÂNDIA | 201614304001082 | 004/2016 | 2019-07-29 | 18328683.38 | 0 | 18328683.38 | AUDITORIA TCE | Implantação da pista dos romeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém. | 912.06/2016 | 201610216000043 | 011/2017 | 2018-12-30 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 18328683.38 | CONCLUÍDA | PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018 | CONVÊNIO SED/FUNPRODUZIR/CODEGO
4 | GO-453: POSSE/ GUARANI DE GOIÁS | 201614304001806 | 008/2016 | 09//10/2020 | 64111671.67 | 1728035.28 | 65839706.95 | PARALISADA | Terraplenagem, pavimentação asfaltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de Go. | 325.02/2017 | 201710216000014 | 053/2017 | 2021-09-20 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 62526266 | 71% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
5 | PLANALTINA DE GOIÁS | 201700042001923 | 221/2017 | 2019-01-16 | 5721730.5 | 0 | 5721730.5 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina. | 1747.12/2017 | 201710216000110 | 028/2018 | 2019-02-10 | HL TERRAPLANAGEM LTDA | 5007994.51 | 40% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12//2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
6 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 201700042001849 | 223/2017 | 2019-09-29 | 5000000 | 0 | 5000000 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias. | 1748.12/2017 | 201710216000011 | 032/2018 | 2020-09-12 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 4554579.66 | 15.2% | PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201714304005051 | 233/2018 | 2019-02-21 | 1012588.87 | 0 | 1012588.87 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro. | 1780.12/2017 | 201710216000114 | 036/2018 | 2018-12-25 | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1197367.56 | 23.7% | PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
8 | GO-108: GUARANI / PQUE TERRA RONCA | 201810216000009 | 304/2018 | 2021-12-04 | 76950632.35 | 0 | 76950632.35 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca. | 057.04/2018 | 201810216000062 | 033/2018 | 2021-08-18 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 72484455.93 | 10% da TERRAPL. - 4,70% | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL /CODEGO
Note on E13: Tamirian Varelo Correia: O contrato foi assinado no dia 04/04/2018 c/ vigência de 44 meses, a data de vigência correta é 03/12/2021
Note on G7: os valores conforme o 2º termo aditivo do convênio: 421.274,65 é referente a contrapartida financeira e já foi utilizado e os 957.509,04 é referente a contrapartida de bens e serviços e ainda não foi utilizada
Note on I7: Tamirian Varelo Correia: Suspensa/Paralisada por falta de aportes financeiros
Note on R10: Tamirian Varelo Correia: No relatório da engenharia conta 20/12/2018 qual é o certo?